## 总计
基于亚马逊云教育管理平台 二期费用（含一期追加）
名称 | 价格 | 税点 | 价款 | 增值税款
一、一期追加开发内容 | 55200
二、二期费用 | #REF!
三、软件开发管理费用(5%) | #REF!
四、上海支撑费用（6/28~6/29） | 3893
费用总计（含税） | #REF! | 6% | #REF! | #REF!
最终价 | 536000 | 6% | 505660.3774 | 30339.6226

## 追加开发人日
序号 | 问题内容 | 对应情况 | 担当者 | 进度 | 追加对应工作量（人/日） | 智岛意见
1 | 学生端基本信息 修改出生年月 和住址 不生效 | 问题，当天对应 | hongqinmin | 测试验证
2 | 学生端课程详情页面，授课教师模块没有固定，会出现换行现象 | 问题，当天对应 | hongqinmin | 测试验证
3 | 管理端账单数值精确到小数点后两位, 账单数值与文件中内容有出入。 | 问题，当天对应 | lijianfeng | 测试验证
| 院系管理员权限隔离的问题。院系管理员只能看到自己所属院系的信息及配置，无法看到其他院系的信息和配置。平台管理员可以看到所有的院系及以下的数据。实现方式通过登录用户所属的院系（院系ID及名字）判断 | 机构管理功能，院系管理员只能看到本院系机构信息，只有机构管理没有权限隔离 | wangy,yuzhh | 完成 | 3
| 院系，机构等重大配置，在删除时需要有警告提示，提示其重要性。另外，信息并非删除，仅仅是后台数据失效后，不在当前界面显示 | 机构管理删除，只要该机构被使用就提示不能被删除，其他的都是假删除的 | wangy,yuzhh | 完成 | 3
| 平台管理员的左侧菜单顺序调整；兰明@AWS给出具体调整的顺序，见附件图片 | 对应数据库配置修改 | yuzhh | 完成 | 1
| 策略管理-这个页面上应该能够浏览下载和修改已经上传的策略文件。用户可以查看当前策略的具体信息，无须在线修改，可以通过重新上传的方式更新策略。 | 暂未对应 | lijianfeng | 完成 | 2
| 用户管理员登录后自己属于哪个院系哪个班级要有显示。登录后右上角除了用户信息外，还有其所属组织的信息提示 | 右上角除了显示姓名还要显示机构，例如 "计算机学院 张三" | wangy,yuzhh | 完成 | 2
| 平台共享的课程，调用AWS资源的时候要在自己的Account里边启用资源。老师或院系管理员都可以发布平台级的公开课程，但课程所使用的实验资源（IAM key）的信息，需要在真正做实验的用户的账号内启动并计费。 | 不适用教师的IAM，使用当前院系的IAM账号，启动资源 | lijianfeng | 完成 | 4
| 所有显示界面，当有有效及失效信息同时显示时，如课程，有效的在前，然后再按照时间，名字等信息排列显示。 | 课程列表加上优先以课程状态排序。 修改sql 语句 | zhenghuangkun | 完成 | 2
| 首页大图的定制修改方式，余经理提供简单步骤 | 提供更换图片的方法，不修改代码 | yuzhh | 完成 | 1
| 教师建的模板应该也是能发布的。 | 这个需求在需求式样书里面没有明确记载，测试阶段客户提出修改要求，但是该需求会影响到其他与模板相关的功能，涉及原有表结构的更改和新表增加等。 | lijianfeng，yuzhh | 完成 | 10 | 不同意
| 复杂实验类型，学生可以受限访问console. | 这个功能一期需求书里未包含，但是客户要求一期提供，改动量较大，一期追加工数对应。 | lijianfeng，yuzhh | 完成 | 20 | 同意结算
| 学生端显示，连接windows实例 | 这个功能一期需求书里未包含，但是客户要求一期提供，改动量较大，一期追加工数对应。 | lijianfeng，yuzhh | 完成 | 14 | 不同意
| 平台管理员权限没看到“机构管理”、“课程审核”、“模板审核”的功能。 | 原本设计课程审核、模板审核属于院系管理员工作，平台管理员不需要关心。 如果解决必须要显示，我们可以后台权限配置加上。 | lijianfeng，yuzhh | 完成 | 5 | 同意结算
| 课程发布设定成到时间自动发布。 | 若是设定自动发布时间，该课程需要审核，审核时间是院系管理员把控，教师没法控制管理，所以课程需要审核后才能发布，改成定时自动发布后流程有影响。 | lijianfeng，yuzhh | 完成 | 3 | 同意结算
| 帮助系统不完善，每个功能挂件点要有[?]弹出提示框。 | 一期基本功能已完善，其它二期继续 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| [我的模板]页面的三个标签页下都看不到教师自己创建的模板。 | 教师创建模板的显示在模板制作菜单中模板制作标签页中 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| [镜像管理]里没看见新增镜像的功能。 | 镜像只能通过运行中的实例创建 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 创建IAM用户，现实的用户名、起的实例等的tag要有用户对应标识，比如邮箱，username. | 启动实例时已经有添加院系、年级、班级、姓名等tag | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 系统用户操作手册 | 1.教师端 - 已完成 2.学生端 - 已完成 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 网页页脚加上页脚页面，页脚页面通过网址合并。 | 页脚已经预留，页脚页面已经有，具体需要内容请提供具体需求 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 上传的课程图标以及其他的图建议能自动转尺寸比例和分辨率。 | 优先度较低 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| iam用户权限太大，需要定制，并形成可以导入的json，便于其他用户部署使用。 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 通过API创建教师用户（建议） | 动态创建IAM | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 需要支持AWS global账号。链接到AWS Global Acct:院系管理员添加账号时应可选“Global区域”或“中国区域”。 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 支持spot instance. |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 登录Console做实验和平台实验要分开 | 20180629 前已经修改 | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 创建新的平台管理员账号后，用新的管理员账号和错误的密码，提示： 凭据认证失败,未找到对应的账号，改成“用户名或密码错误” |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| [AWS Account]管理， 1) [主账号（是/否）]有什么区别？要添加说明。“主账户“ =>”付款账户“ |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| [关联邮箱]是指哪个邮箱？做什么用途？要添加说明。邮箱隐藏 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 【新建AWS IAM信息】默认密码是对应的IAM的密码吗？需要添加说明。 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| ***. 个人发布的平台共享模板，其他老师看不到 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| ***. 院系管理员不能管理机构 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 平台管理员，可以删除或停用所有课程，而不用一个一个老师去删除修改。 平台管理员权限加上，支持课程下架。管理员可以删除 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 页面布局，伸缩。已修改，待测试。 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 课程在设计模板和策略时，全部为可选内容，不用必选控制，操作人员需有相关知识设计模板。 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| .操作手册后期的完善，按照业务流程组织内容，加入页面导航信息（主页->平台管理员->模板设计） |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 图片更新 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 网页小图标 |  | lijianfeng，yuzhh | 完成
| 创建平台用户时（院系管理员、教师、学生）需要自动调用AWS API去创建对应的IAM user. | 二期规划，动态创建IAM 估计需要2~3个人月的开发量，一期调整困难 | lijianfeng，yuzhh
| 是否将AWS控制台的输入提前（每次你都是先输入控制台，然后才是用户信息） | 二期规划，调用API创建iam，用户体验将会进一步提高。 | lijianfeng，yuzhh
| 教师端建议增加直接关闭学生资源的权限。 | 二期规划，教师可以在AWS控制台上浏览到所属学生所有的资源，可以对学生资源进行关闭操作 | lijianfeng，yuzhh
| 模板发布审核的流程中，审核的人要能够试用这个模板。 | 二期规划 | lijianfeng，yuzhh
| 用户的Profile信息，包括图片等，请验证是否可以修改。 |  |  | 暂时不对应
| 概览的费用报表显示，至少显示当前账号已发生总费用，及大类汇总。（会后新增） |  |  | 暂时不对应
| ***. 新增院系管理员用户的IAM User这个地方逻辑有错误 aws 申请完成account 账户之后是否会有一个默认的IAM账户，这个IAM账户先填写到系统中。 平台管理员直接创建院系管理的员的IAM用户 |  |  | 暂时不对应
| 平台、院系、教师/学生的IAM User权限是什么？ |  |  | 暂时不对应
| 默认模板需要简化，去掉不需要的信息 |  |  | 暂时不对应
| 数据库的初始化脚本（不急） |  |  | 暂时不对应
增加学习AWS的可能，需要登录AWS Console
| 创建失败 | 功能已修复
| 通过平台管理员权限增加院系管理员不成功，因此没办法测试院系管理员的功能。 | 功能已修复
登录后点击左上角平台名称，页面显示404.
| [新建AWS IAM信息]，点击[提交]按钮，页面没变化，也没有进一步提示。院系管理员功能无法继续测试。 | 功能已修复
| 平台管理员可否修改其他用户密码？在[编辑用户信息]只提示默认密码，建议增加“重置密码”功能。 | 每个用户可以自行修改自己的密码 用户有找回密码的功能，不需要管理员重置，密码属于个人隐私
| 建议给平台管理员增加[禁用]和[激活]其他用户的功能。同理，院系管理员可以对院系下用户具备此功能。 | 已完善
| 密码的后六位,是否安全，是否可以发到邮箱中？ | 学号后6位是为方便学生考虑，学生可自行修改密码 密码通过邮件发送属于不安全操作，不建议
| 目前没有让学生“注册”的功能，只能由教师添加学生信息后，才能登录平台。 | 学校使用，若是让学生自行注册，院系信息会出现乱填现象，所以注册功能建立不需要放开。 学校的管理系统没有见过有自行注册的 打算将其隐藏
| 在未登录时，点击【热门课程】-【开始实验】，提示登录，登录后页面跳转至 首页。修改建议：登录后直接进入之前点击的【开始实验】所对应的实验课程。 | 需要记录之前的URL，重定向到之前的URL
密钥下载和链接向导：能否再简洁一些，建议直接给出putty/putty gen下载链接，如果用putty登录EC2,pem文件需要改为ppk格式，建议链接向导直接明确链接实例的几种方式(ssh/putty/mindterm...)。
点击【开始实验】进入实验页面，未点击【启动资源】时，上面应该显示该实验的总时长，而不是0时0分0秒。
| 资源启动完成后，进度条滚动应该停止，防止用户误解资源启动尚未成功。 | 启动完成后，隐藏或者显示100%
既然给出了公有DNS地址，在【连接向导】弹出的页面中，建议给出DNS地址，代替公有IP地址。
| 实验过程当中，点击右上角的用户图标跳转到别的页面去后， 不知道自己正在进行的实验是哪个。修改建议：如果有正在进行的实验， 在页面顶端用户图标左侧滚动显示“您有正在运行的实验- xxxx,点击此处可返回实验页面”。并且建议提示“学生不操作多长时间后系统自动退出”，再次登录后是否可以回到退出时的状态？ | (学生启动实验后，在实验页面外的其他页面右上角者会有提示正在进行的实验，点击其中【继续实验】按钮可以回到该实验)
点击【安全退出】时，如有正在运行的实验,要有提示“您有正在运行的实验- xxxx, 是否结束实验并释放资源？”。释放资源后提示学生“已使用的时间”。
| 课程属性（学生，院系，平台）提前，根据输入屏蔽后续按钮 | 已完善
| 实验组输入失败。配置实验组，建议提供excel模板给老师，支持excel表格 | 已完善
| 实验时间生效，显示默认时间日期（如果精细管理需要时间）。 | 已完善
| 上传文件类型目前设定只支持pdf,原本可以上传word,jpg等其他类型。 | 如果没有确定统一格式，显示将会出错。为方便在页面显示和教师配置考虑才决定用pdf。 Word 在线预览实现起来比较麻烦，统一使用PDF，老师可以使用word 编辑，或者PPT又或者其他的都可以使用office 工具转成PDF再上传
| 课程设计-基本信息-上传图片，需要标明图片格式:jpg/bmp等，图片大小建议扩至5M内（目前只有1M）。 | 已完善
| 学生的基本信息，必填项打上“*”号。 | 已完善
| 登录时，如果用户名密码输错，重新输入时，验证码在1分钟内是否仍然有效？ | 1分钟内仍然有效，设定倒计目的是不让用户一直按。 如果想设定一分钟时间，可以修改。可是一分钟失效太短了，考虑网络问题
| 教师登录成功的首页中，概览的内容建议修改为：该教师所属班级的学生实验完成情况 | （教师可以看到已发布/未发布课程，正在进行实验的学生）
| [新增课程]页面，[添加课程]类型，上传图片的过程中： 1）没有提示图片正在上传，等待后提示“图片上传完成”； 2）自动返回新增课程页面后，提示“添加课程类型失败”，但是在[课程类型 选择]下拉列表中，可以看到刚才新增的“人工智能”课程类型。 | 已完善
| [新增课程]页面，点击[添加实验]，输入完各项信息后，点击[添加]按钮，所添加内容被清空，没有信息提示；单击[取消]按钮，回到[新增课程]页面，没看到刚才添加的实验，刷新页面后，提示“请求上传接口出现异常”。 | 该现象我们调查是否会再现，如果再现属于BUG，我们尽快修复 -> 已完善
| 在[新增课程]页面，单击[专业]下拉列表框中只有一个选项“no result found” 上述11-14为连续操作。 | 因为没有选择所属院系，先单击所属院系就有了
| 重新单击左侧[课程设计]菜单项，在[新增课程]页面，输入各项信息，添加实验，返回[新增课程]页面后，看不到新添加的实验，点击[提交]按钮后，提示未上传图片，上传图片后，这时在当前页面的[课程实验]下方显示出来刚才添加的实验了。 | 可能是该操作输完信息后未点【保存】或【提交】 我们试试是否会再现 -> 已完善
| 单击左侧[实验组]菜单，[新增实验组]页面: 1）应该显示学生所在的班级和邮箱，这样可以根据班级和邮箱检索和选择学生；2）输入“2016级"和手机号搜索不到学生，实际上是有的； 3）建议增加一个分级树形选择，这样学生多了后容易按”学校-学院-班级“定位，增加复选列表框，搜索选择的学生添加进这个列表后可以进行增删维护，否则学生多了后不容易维护。 4）单击[确定]按钮后，组名对话框不能输入。 | 已完善
| [模板管理]-[添加一个新的模板]-[添加资源脚本]，选择一个从现有模板的[预览完整版模板资源脚本]时下载不改名保存的的模板文件，提示“选择的文件中包含不支持的格式”，把下载的文件改成"abc.template"再次选择，没有错误提示；添加资源脚本可以多次添加相同的文件，但是点击[开始上传]按钮后提示“同时最多只能上传的数量为1”。 | 完善
| 教师添加了自己的模板后，在[课程管理]-[新增课程]-[添加实验]的[实验模板]下拉列表中看不到自己新建的模板，只能看到平台的模板。 | 已完善
| 学生的实验组，可以显示哪些学生实验 | 已完善
| 实验课程失效，不是删除， | 已完善
| 实验开始后，按钮变成“继续实验” | 对应中
| 增加课程路径的定义 | 对应中
| 课程状态 加入实验课程状态，有效，失效，发布等等，“已过期”或“或已失效”的课程变为灰色，不再能够查看。 | 已完善
| 学生的状态不要用“删除”，改为“失效”，然后让“失效”的账号排到页尾， 并且让“失效”的学生以后可以被“激活”。 | 已完善
| “模板管理”的“学生信息”：只显示已通过的学生人数，看不到学生姓名，评分等具体信息 | 对应需要
| 显示为“AWS教学实验平台”或“AWS教学实验服务平台”的界面，先改成“云普乐斯教学实验平台” | 完上
| [注册账号]的功能如果暂时不提供，建议隐藏链接，或给出暂时不支持开放注册的提示。 | 打算将其隐藏，若需要，二期完善该功能
首页的“概览”里需要添加该平台的概括介绍。
| 院系账单管理，实例类型余额提醒。 | BUG优先解决，时间允许，加上账单功能
| 修改可用额度，已开发票金额时出现无法修改 | BUG
| 院系管理员登录的概览中已审核课程/未审核课程的数据与审核课程页面数据不一致 | BUG
| 页面的已使用金额显示出错 | BUG
|  |  |  | 总计(人日) | 46
|  |  |  | 人日单价 | 1200
|  |  |  | 金额 | 55200

## CloudsLab2.0
CloudLabs2.0开发估算
需求方向 | 需求概述 | 具体需求
账户 | AWS 账户“池” | AWS账户Account“池”的创建与分配： 1. 系统外申请一定数量的AWS accounts账号 2. 数据表存放该AWS accounts账号，如accounts_pool_tbl 3.建立逻辑上的对应，如： AWSAccountsPool-1 , AWS账户1 AWSAccountsPool-1 , AWS账户2 AWSAccountsPool-1 , AWS账户N 4. 学生做普通上机实验时（不登录Console控制台），使用指定的AWS Account 或者 “池中”指定的AWSAccount，如账户1；如果是AWS相关实验（登录Console），从“池”中取得一个未被使用的AWS Account，并与学生账号临时绑定，登录AWS完成实验。 5. 实验完成后，解除与“池中”中账号的绑定。
实验 | 所创建资源的清理 | 登录控制台后，实验的学生根据自己的权限可能会创建资源，这些资源并没有在实验完成后，由学生主动的删除。 如EC2的实验，学生可能在实验的过程中，创建安全组，EBS，秘钥对等，在实验结束后学生可能仅仅删除了EC2，甚至EC2都没有删除，这时需要有清理资源的程序，完成所有非默认资源的清理。 #1 记录所有学生创建的资源 #2 实验完成后，安装顺序删除所创建资源

## 上海支撑费用
■费用概算
作业内容 | 費用項目 | 单价（人民币） | 期間 | 人数 | 費用（人民币，元）
| 人件費小計①： | 1260 | 2 | 1 | 2520
| 差旅費-交通費(航空/动车) |  |  | 1 | 755 | 上海往返，动车，实报实销，
| 差旅費-交通費(市内) | 100 | 2 | 1 | 200
| 差旅費-住宿費 | 360 | 1 | 1 | 218 | 实报实销，标准360/天
| 差旅費-伙食补贴 | 100 | 2 | 1 | 200
| 差旅费小計②： |  |  |  | 1373
| 小计（①+②） |  |  |  | 3893
| 合计 |  |  |  | 3893