## 概要设计任务安排
概要设计任务安排
25
5
FALSE
20%
系统 | 序号 | 终端 | 用户 | 一级功能 | 二级功能 | 备注 | 担当者 | 计划完成时间
基于AWS教学实验服务平台 | 1 | 学生端 | 学生 | 登录 |  |  | 李剑锋 | 2018-02-11 | FALSE
| 2 |  |  | 个人信息 |  | 个人信息中修改密码 | 李剑锋 |  | FALSE
| 3 |  |  | 系统首页 |  |  | 李剑锋 |  | FALSE
| 4 |  |  | 课程 |  |  | 李剑锋 |  | FALSE
| 5 |  |  | 开放试验 |  |  | 李剑锋 |  | FALSE
| 6 | 管理端 | 共通 | 登录 |  |  | 余贞煌 |  | TRUE
| 7 |  |  | 安全退出 |  |  | 余贞煌 |  | TRUE
| 8 |  |  | 个人信息 |  |  | 余贞煌 |  | TRUE
| 9 |  |  | 修改密码 |  |  | 余贞煌 |  | TRUE
| 10 |  | 平台管理员 | 用户管理 | 院系管理员管理 | 创建院系管理员 | 余贞煌 |  | FALSE
| 11 |  |  |  | 教师/助教管理 | 有权限但是不做创建、删除 | 余贞煌 |  | FALSE
| 12 |  |  |  | 学生管理 | 有权限但是不做创建、删除 | 余贞煌 |  | FALSE
| 13 |  |  | 角色管理 |  |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 14 |  |  | 权限管理 |  |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 15 |  |  | AWS account管理 | paying account |  | 魏昕 |  | FALSE
| 16 |  |  |  | aws account |  | 魏昕 |  | FALSE
| 17 |  |  |  | IAM |  | 魏昕 |  | FALSE
| 18 |  | 院系管理员 | 用户管理 | 教师/助教管理 |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 19 |  |  |  | 学生管理 |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 20 |  |  | 教学资源审核 | 课程审核 |  | 李剑峰、余贞煌 |  | FALSE
| 21 |  |  |  | 模板审核 |  | 魏昕、余贞煌 |  | FALSE
| 22 |  |  | 教学资源配置 |  |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 23 |  | 教师/助教 | 用户管理 | 学生管理 |  | 余贞煌 |  | FALSE
| 24 |  |  | 教学业务 | 课程管理 |  | 李剑峰 |  | TRUE
| 25 |  |  |  | 模板管理 |  | 魏昕 |  | FALSE
资源统计待基础功能完成之后再做统计
计费功能待计费模式设定完成之后再做开发