## 基于AWS教学实验服务平台schedule
基于AWS教学实验服务平台schedule
[15 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun | [5 empty] | sat | sun
| 更新日 | 里程碑 | [10 empty] | 里程碑1
2019-03-25
| 任务 | 开始预定 | 完了 预定 | 开始 实际 | 完了 实际 | 担当者 | 进度(%) |  | 优先级 | 备注 | 3月 | [19 empty] | 4月
[7 empty] | 预定 | 实际 | time axis 2019-03-12 to 2019-04-30
 | time axis 2019-03-12 to 2019-04-30
1 | ○需求&课题
2 | 需求分析 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | yuzhh | 100% | 100% | 高
3 | 数据库变更 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | yuzhh | 100% | 100% | 高
4 | 开发测试环境搭建 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | yuzhh | 100% | 100% | 高
5 | IAM 动态创建 API调查 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | lijianfeng | 100% | 100% | 高
6 | IAM 密码修改 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | lijianfeng | 100% | 100% | 风险高
7 | 登录控制台实验资源释放 | 2019-03-18 | 2019-03-21 |  |  |  | 100% | 10% | 风险高
8 |  | 2019-03-25 | 2019-03-28 |  |  |  | 25%
9
10 | ○启动实验/停止实验
11 | 账户“池”凭证获取启动实验 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | chenhan | 100% | 100%
12 | 课程试用启动/停止实验 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-16 | 2019-03-18 | chenhan | 100% | 100%
13 | 模板试用启动/停止实验 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-16 | 2019-03-18 | chenhan | 100% | 100%
14 | 登录控制台实验凭证获取 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | chenhan | 100% | 100%
15 | 控制台启动实验/结束实验 IAM资源释放 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | chenhan | 100% | 80%
16 | 登录控制台实验结束释放资源 | 2019-03-22 | 2019-03-29 |  |  | chenhan | 50%
17
18
19 | ○账户“池”
20 | AWS 账户管理菜单修改 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | chenzhenyue | 100% | 100%
21 | 平台账号池--列表查询 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | chenzhenyue | 100% | 100%
22 | 平台账号池--新增 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | chenzhenyue | 100% | 100%
23 | 平台账号池-修改 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | chenzhenyue | 100% | 100%
24 | 平台账号池-模板下载，批量导入 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | chenzhenyue | 100% | 100%
25 | 院系账号池-页面开发 | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | zhen | 100% | 100%
26 | 院系账号池-列表查询 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | chenzhenyue | 100% | 100%
27 | 院系账号池-选择记录显示IAM信息 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | chenzhenyue | 100% | 100%
28 | 院系账号池-新增（需调用AWS 创建IAM API） | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | chenzhenyue | 80% | 100%
29 | 院系账号池-Account 编辑修改 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | chenzhenyue | 0% | 100%
30 | 院系账号池-IAM编辑修改 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | chenzhenyue | 0% | 100%
31 | 院系账号池-模板下载，批量导入 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | chenzhenyue | 0% | 100%
32 | 用户管理-平台管理员 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | chenzhenyue | 0% | 100%
33 | 用户管理-院系管理员 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | chenzhenyue | 0% | 100%
34 | 用户管理-教师 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | chenzhenyue | 0% | 100%
35 | 涉及变更功能水平展开查看遗漏 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-03-25 |  | chenzhenyue | 0%
36
37 | ○IT测试
38 | 测试用例抽取 | 2019-03-18 | 2019-03-22 |  |  |  | 100%
39 | 测试 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  |  | 测试人员 | 0%
40 | BUG对应 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  |  | 对应功能开发人员 | 0%
41 | ○上线部署
42 | 系统部署 | 2019-04-13 |  |  |  | yuzhh lijianfeng
Formulas:
进度(%) = IF(AND(LEN([里程碑])>0,LEN([完了 预定])),IF(TODAY()>=[里程碑],IF(TODAY()<[完了 预定],((TODAY()-[里程碑]+1)/([完了 预定]-[里程碑]+1)),1),0),"")

## schedule
调查依赖 | 种别 | 功能 | Action | [12 empty] | 三月
| Type |  |  | 开始 | 结束 | 规模(KL) | 总工时 | 担当者 | 备注 | 进度 | 2015-09-25 | 1900-01-25 | 2015-09-27 | 1900-01-27 | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31
Note on N6: QA.NO.29に参考 これは空関数としておきます。
Note on N11: QA.NO.24に参考